Астраханская область  Ахтубинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.08.2016                                                                                               №  158

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»

Рассмотрев обращение генерального директора Закрытого акционерного общества «Кнауф Гипс Баскунчак» Мичкова Сергея Викторовича от 20.07.2016г.,  обращение генерального директора ООО «Баскунчакские коммунальные системы» от 15.08.2016г., в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2015 № 64-Ф3), Уставом МО "Поселок Верхний Баскунчак", администрация МО "Поселок Верхний Баскунчак "

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак».

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» (приложение № 1).

3. Утвердить  состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» (приложение № 2).

4. Утвердить  порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» (приложение № 3).

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак»:

- рассмотрение поступивших предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- разработку задания на подготовку проекта корректировки Генерального плана МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- подготовку, совместно с организацией - проектировщиком, проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- организацию и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- при необходимости обеспечить доработку проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Заведующему сектором по кадровым вопросам обеспечить опубликование настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                      Ш.З. Тикеев

Приложение № 1

к Постановлению администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»

от 15.08.16 № 158

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в Генеральный план

МО «Поселок Верхний Баскунчак»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование постановления о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» | Не позднее чем через 3 рабочих дня, с даты принятия настоящего постановления | Заведующий сектором по кадровым вопросам |
| 2 | Рассмотрение комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» поступивших предложений | Август 2016г. | Комиссия |
| 3 | Подготовка задания на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее в плане – проект) | Сентябрь 2016г. | Комиссия |
| 4 | Утверждение задания на разработку проекта | Сентябрь 2016г. | Глава муниципального образования |
| 5 | Заключение договора (соглашения) на разработку проекта с проектной организацией в соответствии с действующим законодательством | Сентябрь 2016г. | Глава муниципального образования |
| 6 | Подготовка проекта | Согласно условий договора | Проектная организация |
| 7 | Проверка проекта, при необходимости его доработка | Согласно условий договора | Комиссия, проектная организация |
| 8 | Направление проекта главе администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» | По окончании проверки | Комиссия |
| 9 | Размещение проекта в ФГИС ТП | В течение 10 рабочих дней после получения проекта | Глава муниципального образования |
| 10 | Согласование проекта в порядке, предусмотренном действующим законодательством | В трехмесячный срок со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об обеспечении доступа к проекту | Глава муниципального образования |
| 11 | Принятие постановления об опубликовании проекта и проведении публичных слушаний по проекту | В течение 10 рабочих дней после получения проекта | Глава муниципального образования |
| 12 | Опубликование проекта и сообщения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 3 рабочих дня, с даты принятия постановления | Заведующий сектором по кадровым вопросам |
| 13 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак». | В течение 1 месяца после опубликования проекта | Комиссия |
| 14 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» | По завершении публичных слушаний | Комиссия Глава администрации |
| 15 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | По завершении публичных слушаний | Заведующий сектором по кадровым вопросам |
| 16 | Доработка проекта (при необходимости) | По результатам публичных слушаний | Проектная организация |
| 17 | Направление проекта (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главе МО | В течение 10 рабочих дней после опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия |
| 18 | Принятие решения о создании согласительной комиссии (в случай поступления от уполномоченных на согласование органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом) | В течение 30 дней со дня истечения установленного срока согласования проекта | Глава муниципального образования |
| 19 | Рассмотрение проекта и принятие решения согласительной комиссией в соответствии с п.10 ст.25 Градостроительного кодекса РФ (при необходимости), направление решения главе администрации | Максимальный срок работы комиссии – не более 3-х. мес. с момента её создания | Согласительная комиссия (при необходимости) |
| 20 | Принятие решения о направлении проекта (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, документов, представленных согласительной комиссией) в представительный орган МО «Поселок Верхний Баскунчак» либо об отклонении такого проекта и направлении его на доработку | В течение 10 рабочих дней после получения решения согласительной комиссии | Глава муниципального образования |
| 21 | Рассмотрение и принятие решения об утверждении или об отклонении и направлении на доработку проекта внесения изменений в генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» на заседании Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» | В соответствии с графиком проведения заседаний на соответствующий период (не ранее чем через 3 месяца с момента размещения проекта в ФГИС ТП) | Глава муниципального образования Совет депутатов |
| 22 | Опубликование Решения Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» о внесении изменений в генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» | В течение 10 рабочих дней после принятия решения | Заведующий сектором по кадровым вопросам |

ВЕРНО:

Приложение № 2

к Постановлению администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»

от 15.08.16 № 158

СОСТАВ

комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Тикеев Ш.З.		 -  глава   муниципального  образования  МО «Поселок 				Верхний Баскунчак», председатель комиссии

Баранников В.В.	- заместитель главы администрации   МО «Поселок Верхний

Баскунчак» -  начальник отдела по строительству, 				землеустройству, коммунальному хозяйству и					благоустройству администрации МО "Поселок Верхний 				Баскунчак", заместитель председателя комиссии

Карпенко Т.Е.	- заведующий сектором по кадровым вопросам 					администрации МО "Поселок Верхний  Баскунчак", 				секретарь комиссии

Члены комиссии:

Никитенко О.В.	- заместитель главы администрации - начальник отдела по 			социальной политике, правовым и кадровым вопросам

Абдулгамидова О.Ю. - заведующий сектором по земельным отношениям 				      администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Олейникова А.В. - инженер по строительству администрации МО «Поселок 			      Верхний Баскунчак»

Сопрунов А.И.	 - председатель Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Какалов С.М.	-  депутат Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Голикова Н.Н. 	- депутат Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак»

ВЕРНО:

Приложение № 3

к Постановлению администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»

от 15.08.16 № 158

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселке Верхний Баскунчак»

1. Общее положение.

1.1. Для рассмотрения предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» и подготовки проекта  решения Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» создается комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее – Комиссия) на период до принятия изменений в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии.

2.1. Состав Комиссии определяется Главой МО «Поселок Верхний Баскунчак».

2.2.  Деятельностью  комиссии  руководит  председатель, в  его отсутствии обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Компетенция Комиссии.

3.1. Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план  МО «Поселок Верхний Баскунчак»:

- рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- организует процесс разработки по внесению изменений в Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности комиссии.

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Решение о проведении заседания комиссии принимается председателем Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.

4.4.  Повестку заседания формирует секретарь по предложению председателя или по письменному ходатайству одного из нескольких членов комиссии.

4.5. Подготовку материалов и организационные  мероприятия осуществляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя с указанием сроков выполнения  заданий.

4.6. Заявления и предложения  граждан и юридических лиц по вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.

4.8. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании Комиссии в установленный срок.

4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.11. Решение Комиссии  оформляется протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем.

4.12.  Техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на администрацию МО «Поселок Верхний Баскунчак».

ВЕРНО: