Приложение

к постановлению администрации МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

от 12.11.2018 № 170

в редакции от 28.12.2019 № 231

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности «МО «Поселок Верхний Баскунчак»

За 2019 год

Заказчик администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на  достижение  цели | Планируемый  объем  финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Фактический  объем  финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатели,  характеризую щие  достижение  цели | Ед.  измер. | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое  значение  показателя  по годам  реализации | | | Достигнутое  значение  показателя  по годам  реализации | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| местный  бюджет | другие  источ  ники | местный  бюджет | другие  источ  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Монтаж светильников замена ламп уличного освещения на светодиодные на сетях ул. освещения | 423,701 | 0 | 423,701 | 0 | Замена ламп уличного освещения на светодиодные, монтаж светильников | шт | 1 | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 2. | Содержание и ремонт уличного освещения | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | пер. Луговой, пер. Колхозный, пер. Пионерский, пер. Чапаева, пер. М-Гвардия, ул. Советская, ул. Щетинкина, пер. Б-Хмельницкого, ул. Кирова, ул. Ленина, пер. Октябрьский, ул. Абая, ул. Строителей, ул. Степная, ул. Пролетарская | шт | 1 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 3. | Оплата уличного освещения | 1530,0 | 0 | 1530,0 | 0 | Оплата уличного освещения поселка Верхний Баскунчак | кВт | 1 | 197066 |  |  | 197066 |  |  |

Зам. главы администрации А.С. Мирманов

**Пояснительная записка к оценке эффективности *реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности «МО «Поселок Верхний Баскунчак»***

***в 2019 году***

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности «МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - программа) предусматривает повышение экономической эффективности регулирования отношений между производителями и потребителями коммунальных услуг; повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов в поселке, возложенных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с целью повышения уровня и качества жизни людей на территории поселка Верхний Баскунчак.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета в объемах, установленных решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2019 - 2022 годы составляет 8303,701 тыс. рублей, в том числе:

- 2019 год – 2103,701 тыс. рублей;

- 2020 год – 2150,00 тыс. рублей;

- 2021 год – 2050,00 тыс. рублей;

- 2022 год – 2000,00 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1) Монтаж светильников замена ламп уличного освещения на светодиодные на сетях уличного освещения;

2) Содержание и ремонт уличного освещения пер. Луговой, пер. Колхозный, пер. Пионерский, пер. Чапаева, пер. М-Гвардия, ул. Советская, ул. Щетинкина, пер. Б-Хмельницкого, ул. Кирова, ул. Ленина, пер. Октябрьский, ул. Абая, ул. Строителей, ул. Степная, ул. Пролетарская;

3) Оплата уличного освещения поселка Верхний Баскунчак.

Реализация муниципальной программы проводилась средствами местного бюджета.

Сумма неосвоенных денежных средств в 2019 году составила 0,00 руб. (0%).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

В 2019 году степень достижения целевых показателей составила 1 балл, оценка эффективности реализации программы 1 балл, доля освоения финансовых средств 100%. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программы и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.